АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2015г.	                                        №  45/5                          х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 30.03.2015  № 45/5

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

- развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 9 общественных субботников.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 210 договоров. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

Проведена инвентаризация теплосетей в п.Розет и канализационных сетей в х.Лихой и п.Розет, приобретены материалы и проведены работы по замене водопровода в п.Чичерино, организовано содержание мест захоронений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 31.10.2013 № 40.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 1 полугодии 2015г.

Основное мероприятие 1.2 « Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено на 100 % в соответствии с заключенными договорами.  Приобретены материалы для замены водопровода в п.Чичерино, проведены работы коммунального характера.

Основное мероприятие 1.3 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» выполнено на 100 % в соответствии с заключенными договорами. Проведена инвентаризация теплосетей в п.Розет и канализационных сетей в х.Лихой и п.Розет.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено на 100 %. На территории поселения организовано уличное освещение, приобреталось электротехническое оборудование для содержания и ремонта уличного освещения.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» запланировано на 2015 год. В рамках данного мероприятия в 2014 году было проведено 9 общественных субботников.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме в соответствии с заключенными договорами. Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора.

Основное мероприятие 2.4 «Организации содержания мест захоронений» исполнено в полном объеме. Проводился подвоз песка к местам захоронения.

Основное мероприятие 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования»  не выполнено. Выполнение мероприятия перенесено на 2015 год.

Основное мероприятие 2.6 «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» предусматривало выполнение в 2015 году.

Основное мероприятие 2.7 «Формирование схемы теплоснабжения» будет исполнено в 2015 году.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Комиссаровского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 3 261,8 тыс. руб., израсходовано 3 245,3 тыс. руб. (99,5 %).

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» план – 197,1 тыс. руб., израсходовано 195,8 тыс.руб.(99,3 %)

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» израсходовано 3 049,4 тыс. руб. при плановых назначениях – 3 064,7 тыс. руб., что составляет  99,5 %.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение десяти показателей (индикаторов).

По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» увеличился на 3,0 % по сравнению с плановым и составил 20,0 %, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

Показатель «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» равен 50,0 %, что ниже планового на 5,0 %, что связано с отсутствием в х. Коминтерн питьевой воды, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, по причине засушливого периода.

Показатель «Доля граждан,  реализовавших свое право на  переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения» равен 13,0 %, при плановом показателе 43,0 %. Невыполнение связано с расторжением контракта на долевое строительство многоквартирного жилого дома,  по причине невыполнения подрядчиком условий контракта. В 2015 году планируется привлечение областных средств для продолжения мероприятий по переселению граждан запланированных на 2014 год.

Фактический показатель «Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» равен 23,0 %, при плановом – 64,0 %, показатель не достигнут в связи с неисполнением областной программы по газификации. Работы по газификации в х. Калинов и х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС.

Фактический показатель «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора» равен 23,0 %, при плановом – 85,0 %, невыполнение показателя связано с расторжением МУП «Спецавтохозяйство» договоров по вывозу ТБО в хуторах Гуково и Васецкий из-за низкой рентабельности.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 2, при плановом – 3. Ремонт общественного колодца в х. Гуково не проведен.

Фактический показатель «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» равен 15 000 м2, при плановом – 45 000 м2. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не удалось охватить всю запланированную территорию.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.05.2014 № 65 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.03.2014 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 10,7 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- увеличение на 78,0 тыс. руб. расходов на оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства;

- увеличение на 150,5 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 369,8 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

- увеличение на 48,8 тыс. руб. расходов на организацию содержания мест захоронений;

- увеличение на 28,5 тыс. руб. расходов на оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования.

2. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.07.2014 № 84 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Комиссаровского сельского поселения, корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 29.05.2014 № 60 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 81,2 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- увеличение на 5,5 тыс. руб. расходов на оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства;

- увеличение на 25,0 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение на 5,5 тыс. руб. расходов на оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования.

3. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.07.2014 № 106 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 26.06.2014 № 64 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 17,4 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 72,0 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 62,0 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

4. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 26.08.2014 № 114/3 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 31.07.2014 № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 21,0 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 73,4 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 50,3 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

- уменьшение на 10,0 тыс. руб. расходов на оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования.

5. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.09.2014 № 125 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.08.2014 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 32,8 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

6. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.10.2014 № 131 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 09.09.2014 № 69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 31,0 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 23,0 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

7. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.11.2014 № 166 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 30.10.2014 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 6,0 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- увеличение на 57,5 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 44,5 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

8. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.12.2014 № 181 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 24.11.2014 № 75  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 45,6 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 6,0 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

9. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 16.01.2015 № 15 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 86 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 89,0 тыс. руб. расходов на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- увеличение на 12,5 тыс. руб. расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 4 настоящего отчета.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 20 / 17 = 1,2

С2 = 50 / 55 = 0,9

С3 = 94 / 94 = 1,0

С4 = 13 / 43 = 0,3

С5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С1.1 = 50 / 55 = 0,9

С1.2 = 1

С1.3 = 23 / 64 = 0,4

С2.1 = 23 / 85 = 0,3

С2.2 = 2 / 3 = 0,7

С2.3 = 15 000 / 45 000 = 0,3

С2.4 = 94 / 94 = 1,0

С3.1 = 13 / 43 = 0,3

С3.2 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,2 + 0,9 + 1,0 + 0,3 + 0,9 + 1 + 0,4 + 0,3 + 0,7 + 0,3 + 1,0 + 0,3) / 12 х 100 % = 69,2 %

Так как значение показателя результативности Р равно 69,2 %, что больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 467,8 / 3 805,1 х 100 % = 12,3 %

Так как значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 12,3 / 69,2 = 0,2

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Так как основное мероприятие муниципальной программы по софинансированию из областного бюджета и бюджета поселения не выполнено, по причине расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства, то информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения не представлена к настоящему отчету.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 120 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 17,0 | 20,0 | Увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 3% связано с отсутствием капитального ремонта и замены труб |
| 2. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 55,0 | 50,0 | Ушла вода в колодцах х. Коминтерн из-за засухи |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 94,0 | 94,0 | - |
| 4. | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | 43,0 | 13,0 | В связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства |
| 5 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 55,0 | 50,0 | Ушла вода в колодцах х. Коминтерн из-за засухи |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | процентов | - | 64,0 | 23,0 | Работы по газификации в х. Калинов и х. Гуково за счет ОАО «Ростовсоблгаз» не проведены, так как Ростовоблгаз не провел реконструкцию Гуковской ГРС |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 85,0 | 23,0 | МУП «Спецавтохозяйство» г. Гуково отказался вывозить мусор в х. Гуково х. Васецкий в связи с нерентабельностью |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 3 | 2 | Ремонт общественного колодца в х. Гуково не проведен из-за отсутствия денежных средств в бюджете поселения |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 45000,0 | 15000,0 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 94,0 | 94,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные жилые помещения | процентов | - | 43,0 | 13,0 | В связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком, не исполнившим свои обязательства |
| 3.2 | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение удовлетво- ренности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | Так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, произошло увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 18 сходов. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 2 субботника и ликвидированы 4 несанкционированные свалки. | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать мероприятие в полном объеме |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На 18 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение удовлетворенности населения | Выделено и оформлено в собственность 2 земельных участка под строительство жилых домов. | Заключенный муниципальный контракт с единственным поставщиком был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением обязательств подрядчиком |
| 3.2 | Основное мероприятие «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (Глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение качества проживания на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда, запланиро-ванного на 2015 год - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 3 805,1 | 467,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 013,9 | 467,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 3,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 3,7 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 777,3 | 467,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 777,3 | 467,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 601,2 | 357,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 601,2 | 357,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 119,0 | 53,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 119,0 | 53,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 57,1 | 57,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 57,1 | 57,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 3 024,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 232,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 3 024,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2 791,2 | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 232,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | + 80,0 | Увеличение бюджетных ассигнований на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.08.2014 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Основное мероприятие: «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» | - 80,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 05.02.2015 № 29

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 1 полугодии 2015. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретены материалы для замены водопровода в п.Чичерино согласно договора № 11 от 30.05.2014, № 43 от 30.05.2014, № 5 от 02.07.2014, №6 от 28.08.2014, №7 от 09.09.2014, | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 113,6 | 112,6 | 112,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведена инвентаризация теплосетей в п.Розет и канализационных сетей в х.Лихой и п.Розет по договору №11 от 06.05.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 83,5 | 83,2 | 83,2 |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 30.12.2013, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения по договорам №80 от 30.01.2014, №1048 от 05.11.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2304,2 | 2303,6 | 2303,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | За 12 месяцев проведено 9 субботников на территории х.Лихой, х.Комиссаровка, п.Чичерино, п.Розет. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования согласно договорам №1 от 09.01.2014, №8 от 31.01.2014, №2 от 03.02.2014, №4 от 03.03.2014, №9 от 07.02.2014, №5 от 01.04.2014, №6 от 05.05.2014, №8 от 31.01.2014, №10 от 02.06.2014, №16 от 01.07.2014, 373 от 01.09.2014, №26 от 01.12.2014 Приобретались ГСМ, запчасти для работы экскаватора по договорам №2 от 09.01.2014, №3 от 10.01.2014, №3 от 23.01.2014, №36 от 05.05.2014, №37 от 02.06.2014, №27 от 19.06.2014, № 39 от 01.07.2014, №15 от 10.09.2014, №41 от 01.09.2014, №42 от 01.10.2014. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 698,7 | 697,1 | 697,1 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Завоз песка к местам захоронения по договору №12 от 07.04.2014. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 48,8 | 48,7 | 48,7 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Оформление технической документации на водопровод в п.Чичерино запланировано на 2015 год | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретение мусоровозов запланировано в 2015 году. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Формирование схемы теплоснабжения. | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Формирование схемы теплоснабжения поселения запланировано на 2015 год | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 31.12.2014 | X | X | X |