Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 9 месяцев 2017  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 315,5 | 315,5 | 186,8 | 186,8 | 128,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Соглашение №11ВКХ от 24.04.2017 г. Договор № 43 оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоувартирном жилом доме от 24.05.2017 г. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 132,5 | 132,5 | 21,4 | 21,4 | 111,1 освоение запланировано на 4 квартал. |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено соглашение № б/н от 01.01.2016 г. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 85,0 | 85,0 | 67,4 | 67,4 | 17,6 оплата за фактически оказанные услуги |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Планируется расходы по формированию схемы газоснабжения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |
| 1.7 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3027,8 | 3027,8 | 2334,1 | 2334,1 | 693,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 31.01.2017, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения по договору № б/н от 01.01.2016 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 2501,7 | 2501,7 | 2094,5 | 2094,5 | 407,2 освоение запланиро-вано на IV квартал. |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работу по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 32,1 | 32,1 | 32,0 | 32,0 | 0,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 417,0 | 417,0 | 130,6 | 130,6 | 286,4 освоение запланиро-вано на IV квартал. |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Завоз песка к местам захоронения. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводи-лось. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 3343,3 | 3343,3 | 2520,9 | 2520,9 | 822,4 |
|  |  | Главный специ-алист по благо-устройству Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 3343,3 | 3343,3 | 2520,9 | 2520,9 | 822,4 |