АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2016 г.	                                          №  63                                 х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 30.03.2016 № 63

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 03.12.2014 № 173 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной  службы Комиссаровского сельского поселения (далее – муниципальная служба).

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 95,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 14 договоров  на сумму 53,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 95,7 тыс. рублей или 99,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении»» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения 1 раз принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, главный специалист проходила обучение по повышению квалификации по кадровому делопроизводству,  получен сертификат.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Также увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении. Был проведен социологическое исследование оценки населения ситуации в Комиссаровском сельском поселении перенесено в сентябре 2015 года.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления, прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Комиссаровского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении»» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» запланирована реализация одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» реализовано в полном объеме, в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении.  На освоение этого мероприятия запланировано 42,0 тыс. рублей, освоено 100%.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» при плане 53,9 тыс. рублей исполнено 53,7 тыс. рублей, что составило 99 %, Все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации Комиссаровского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2015 году приняты постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения:

- от 04.06.2014 № 68 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения и составления проекта бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от   02.09.2015 № 130 «Изменения в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций»

- от 30.12.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 95,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 14 договоров  на сумму 53,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 95,7 тыс. рублей или 99,8%.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» план практически соответствует фактическим показателям и составил 42,0 тыс. руб., фактический расход – 42,0 тыс. руб., выполнение 100%.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 53,7 тыс. руб., плановые значения – 53,9 тыс. руб. (99%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 10 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения».

- «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование».

- «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва».

- «Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения».

- «Доля опубликованных нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ».

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», из-за текучести кадров, молодые специалисты не остаются в сельской местности.

- «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», нет кадрового потенциала, для проведения конкурса.

- «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», в связи с невыполнением доходной части бюджета.

- «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе», нет работников предпенсионного возраста.

- «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование», низкая доходность населения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы от-ражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2015 № 218.1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 29.12.2015 № 126 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.12.2015 № 223 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии, решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 30.12.2015 № 127 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации 	государственной программы, в том числе бюджетной эффективности

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации. Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, не достигли своих плановых значений 5 показатель.

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 - 0;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 0;

целевого показателя 1.3 - 0;

целевого показателя 1.4 - 0;

целевого показателя 1.5 - 0;

целевого показателя 2.1 - 1;

целевого показателя 2.2 - 1;

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников фи-нансирования составило 0,5.

Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Эо программы составило 5:10=0,5, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников фи-нансирования составило 1, считается удовлетворительный уровень эффективность реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, 1  мероприятие  выполнено на 100, а второе на 99.

Бюджетная эффективность реализации программы по степени реализации основных меро-приятий составило СРом 2:2= 1, это оценивается как наступления контрольного события, высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств внебюджетных источников  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения и бюджета поселения СРм равна: 2:2=1;

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы составил ССуз 95,7: 95,9=0,99.

Эффективность использования средств и реализации программы составило Эис 1:0,99=1  и признается как высокая эффективность реализации программы.

Уровень реализации муниципальной программы составил УРпр=0,5*0,5+1*0,3+1*0,2= 0,75, и признается удовлетворительным.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожи-даемых результатов реализации программы.

Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.12.2015 №196 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального и

правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2015 году не предусматривались.

Раздел 9.

Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2015 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика»     на 2016 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения | единицы | - | 50 | 50 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 1 | 1 | 1 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 25 | - | Текучесть кадров в сельской местности |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 30 | 30 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 40 | - | Нет кадрового потенциала |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | 20 | 14 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 37,5 | 25 | - | Нет работников предпенсионного возраста |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 85 | 80 | 57 | Низкая доходность населения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 2.1. | Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 50 | 50 | - |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюд-жетной роспи-сью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Муниципальная политика» | всего | 95,9 | 95,9 | 95,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 95,9 | 95,9 | 95,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 53,9 | 53,9 | 53,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 53,9 | 53,9 | 53,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | всего | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | всего | 53,9 | 53,9 | 53,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 53,9 | 53,9 | 53,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |