Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 79,5 | 79,5 | 25,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75,0 | 75,0 | 25,0 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Х | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 1,5 | 1,5 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Улучшение оперативных последствий происшествий при спасении людей, попавших в беду. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период, 1 учение по оповещению населения). | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | Х | X | 30.09.2022 | X | X | X | X |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Воронина И.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 79,5 | 79,5 | 25,0 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018 №124.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 79,5 тыс. руб. В 2022 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 1 муниципальный контракт на сумму 25,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25,0 тыс. рублей или 31,4 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Пожарная безопасность»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 75,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 25 тыс. рублей или 31,4%.

На реализацию мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» предусмотрено 75,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2022 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 25,0 тыс. рублей на проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Фактическое освоение средств составило 25 тыс. рублей или 31,4%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено  противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения;

- проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей или 0%.

По контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания.

На реализацию подпрограммы 4 в 2022 году предусмотрено 3 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»). Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей или 0%.

По контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам 9 месяцев 2022 г. достигнуты следующие результаты:

- опубликованы информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Е.Н.Безрукова

Исполнитель:

Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС И.Н.Воронина