РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

26.03.2024                                                    № 29/4                               х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    Е.Н.Безрукова

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 26.03.2024  № 29/4

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Комиссаровского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Комиссаровского сельского поселения, обеспечения свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комиссаровского сельского поселения; привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Комиссаровского сельского поселения, пропаганды здорового образа, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 №12 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения;

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 3 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. Работа МБУК «Комиссаровский СДК» культурно-досуговых  мероприятий  за отчетный период прошла согласно  плана. Прошли мероприятия, где использовались различные формы работы: театрализованные, познавательные, игровые ,конкурсные программы, праздничные концерты, конкурсы рисунков, молодежные вечера и т.д.

В наших СДК сложились определенные традиции по патриотическому воспитанию, по формированию у населения духовно-нравственных и социальных ценностей, гражданского сознания, любви  и верности к Родине. Приняли участие  в социальном проекте «Эшелон Победы». В этом направлении прошли митинги «Минувших лет – святая память», «Они сражались за Родину», «Горсть памяти», праздничные концерты «С любовью к вам защитники Отечества»,  «Россия –родина моя». Традиционно проходят мероприятия совместно с хуторским казачьим обществом по освобождению  геноцида над казачеством. Прошел цикл праздничных мероприятий посвященных Международному  женскому Дню -8 Марта. Концерт «За милых дам», народное гуляние с театрализацией «Веселись честной народ, Масленица идет»

Прошли цикл новогодних рождественских мероприятий.

По пропаганде  здорового образа жизни ведется профилактическая работа, также информационные часы «здоровый ребенок-счастье родителей» , «Трезво жить-век не тужить», игровые программы «Я здоровье укрепляю».

Работа с семьей за данный период велась совместно с клубом  по интересам  «Союз родных сердец».

Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь хутора и района. Для этой категории  населения проходят танцевальные вечера, день студента «Татьянин день», «Молодежь XXI века». Акции прошли по посадке цветов, древонасаждений, уборке территорий. Конкурсы –викторины «Что я знаю о космосе», «60 лет со дня полета Ю.А.Гагарина»,

Работа с детьми за отчетный период прошла плодотворно. Согласно нормам требующим в нынешней ситуации в стране, соблюдая все рекомендации, были организованны и проведены мероприятия, где использовались  различные  традиционные и инновационные формы  работы.

К традиционным относятся конкурно-игровые программы  с велосипедами « Вело – звёзды»,  «Дорожные приключения», «Большие гонки» для ознакомления и закрепления знаний правил дорожного движения на велосипеде и оказания первой помощи в случай неудачной поездки. Выставки ИЗО и ДПТ «Луг в цветах, васильки в букетах», «Страна перевертундия», «Радуга творчества», конкурс подвижных рисунков на асфальте «Здравствуй лето книжное, здоровое, подвижное». Игровые программы «Игры моих родителей», «Танцы, песни, дружба, вот что детям нужно». Викторины «Любимый мультигерой», «О родине, большой и малой».  Спортивные конкурсные, оздоровительные программы «День здоровья», «Клуб весёлых спортсменов». Праздничные концерты «Этот день мы дарим детям», «Россия, будущего слава». Акции экологические «Земли моей лицо живое», «Не опоздай спасти планету». Посиделки « Троице в подарок», «Погадаем на ромашке» и т.д.

Из инновационных форм проводились мультимедийные презентации «Сказание о Петре и Февронии», комильфо встреча «О хороших манерах, в простых примерах», видео уроки в дни памяти «Тревожный рассвет 41го …», познавательные игровые квест программы «Где живёт опасность», «По планете детства», «Шоколадная вечеринка», игровые и познавательные презентации «Лето, время ярких книг», «Лето, солнце жара, играй детвора», «Обыкновенные чудеса, или игры всех мастей», «Разноцветная планета». Информационные познавательные часы «Белый, синий, красный, символ славы и побед»  и т.д.

Разнообразие мероприятий в период летних каникул предоставили возможность прекрасно отдохнуть детям,

Наши участники самодеятельности приняли участие в ежегодном смотре-конкурсе «Творчество без границ», где участники самодеятельного народного творчества показали свои таланты самодеятельности

Большой цикл акций прошли в учреждениях культуры день добрых дел «Портфель первоклассника» специалисты культуры поздравили детей из малоимущих семей с 1 сентября, началом учебного года. Проши акции «Беслан – память в сердце»

Праздничные программы «Ваших лет золотые россыпи» так же прошел  большой цикл новогодних мероприятий, новогодние серпантины, бал маскарады, развлекательные конкурсы, посиделки

Наши творческие коллективы принимают  активное участие в мероприятиях не только для жителей Комиссаровского сельского поселения, Красносулинского района, конкурсах Ростовской области, в проекте «МЫ вместе», »День города». Проводился  праздник День Шахтера и праздник хуторов.  Приняли участие в «Весенняя фантазия»,

Поздравили коллективы с Днем социально работника, медицинского работника «За труд Ваш- спасибо»

В 2023 году мероприятия прошли в офлайн и онлайн режиме, согласна плана мероприятий МБУК «Комиссаровский СДК» и Отдела культуры и искусства Красносулинского района,

Отделом культуры и искусства Красносулинского района награждены грамотой и переходящем  кубком  как лучшее культурно-досуговое учреждение за активное участие в районных, творческих  проектах по итогам работы среди культурно-досуговых учреждений за 2023 год.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 6470,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6470,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 24.12.2022 №52 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 6470,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6470,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6470,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6470,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 6470,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0 тыс. рублей .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым с незначительным отклонением.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» –  7056.

Показатель 2 «Доля граждан   систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Комиссаровского сельского поселения» –  53%.

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» –  6,7%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» –  100%.

Показатель 2.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности» –  85%.

Показатель 2.2 «Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи» – 45%.

Показатель 2.3 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» –  28%.

Показатель 2.4 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей» – 12%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6470,0 тыс. рублей 6470,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,93 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселенияЕ.Н.Безрукова) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Комиссаровского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Было проведено 798 мероприятий, количество посетителей 120346 человек. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 47 754,50 рублей. | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | х | х | х | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Совершенствование системы физического воспитания. Увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом. |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории района. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ. Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Приобретена спортивная форма, волейбольные мячи. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 6470,0 | 6470,0 | 6470,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 7059 | 7060 | 7060 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности Комиссаровского сельского населения | проценты | 50 | 52,2 | 53 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 85 | 86 | 85 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 45 | 45 | 45 | - |
| 10 | Показатель 2.3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 28 | 28 | 28 | - |
| 11 | Показатель 2.4. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 12 | 12 | 12 | - |