Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Эффективность деятель-ности муниципальных служащих характе-ризуется качеством выполнения своих должностных обязан-ностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Запланировано обучение по программе повышения квалификации 2 специалистов администрации, также обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | За отчетный период согласно административным регламентам оказана 1184 ед. муниципальных услуг, отнесенная к вопросам местного самоуправления. В течение 6 мес 2024 было принято 59 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам. | X | 30.06.2024 | X | X | X | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | X | X | X | 58,0 | 58,0 | 15,7 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Проведение социологического опроса оценки населения Комиссаровского сельского поселения о деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Социологический опрос запланирован на 4 квартал 2024 года | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Комиссаровского сельского поселения в СМИ | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» и на официальном сайте поселения в сети «Интернет» | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 58,0 | 58,0 | 15,7 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Деятельность администрации всегда прозрачна и подтверждается на официальном сайте Комиссаровского сельского поселения. На сайте все граждане могут задать интересующие вопросы и найти всю информацию о принятых и действующих нормативно-правовых актах поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 58,0 | 58,0 | 15,7 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах поселения, официальном сайте и в районной газете. Заключен договор по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 30.06.2024 | X | Х | Х | Х |
| 10. | Подпрограмма 3. Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Х | Х | Х | 196,4 | 196,4 | 81,3 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 196,4 | 196,4 | 81,3 | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | За 6 мес.2024 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.06.2024 | X | Х | Х | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Главный специалист Груцанова А.М., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова | X | X | X | 284,4 | 284,4 | 97,0 | - |

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 6 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018 № 128. В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2023 № 44 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления запланировано обучение 2 специалистов администрации. Также специалисты обучались на бесплатной основе в режиме видеоконференций и дистанционного обучения.

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты доплаты к пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении производились в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 284,4 тыс. руб., фактически израсходовано 97,0 тыс. руб. (37,8% к годовому плану).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрены средства в объеме 20,0 тыс. руб., фактические расходы не производились.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 15,7 тыс. руб., плановые значения – 58,0 тыс. руб. (27,0% к годовому плану).

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском  сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» израсходовано 81,3 тыс. руб., плановые значения – 196,4 тыс. руб. (41,4%).

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                                   Е.Н. Безрукова

Исполнитель:

А.П. Логачева