Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2024года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)<1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольногособытия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. | X | X | X | 7 437,2 | 7 437,0 | 4578,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»  | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. | В МБУК «Комиссаровский СДК» были проведены, рождественские посиделки: «Мелодия Рождества» ,вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны: «И так она звалась Татьяной», «Весёлая пора». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Комиссаровского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Обелиски памяти нашей», «Не забудем вашей славы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен».Прошли праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля. Были проведены народные гулянья, посвященные встречи и проводам Масленицы: «Гуляй широкая Масленица», «Ай да Масленица». Прошли концерты, конкурсы и поздравления, посвященные 8 марта «Для милых дам!», Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение». С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ : конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». К 9 мая прошли митинги и возложение цветов к Памятникам ВОВ: «Была война, была Победа». К Дню защиты детей были проведены развлекательные программы, конкурсы, эстафеты .Ко дню России проведены праздничные мероприятия: «Ты живи, моя Россия» «Слава России!». 22 июня в день памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти». | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 7 437,2 | 7 437,0 | 4578,9 | - |
| 3. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю, | Проведено 407 мероприятий, на них присутствовало 85016 чел.  | X | 30.09.2024 | X | X | X | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. (Глава администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. (Глава администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова) | Ко дню защитника отечества проведена спортивно – развлекательная программа «Мы видим в вас героев славных» | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Комиссаровского сельского поселения | Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. (Глава администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова) | В феврале ко Дню защитникам отечества прошли спортивно оздоровительные эстафеты  | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - |  |
| 7. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 | Инспектор по благоустройству Марченко А.Е. (Глава администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова) | Проведены спортивные мероприятия: Волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы».Соревнования «Веселая полоса препятствий», «Баскетбольный марафон» - эстафеты с включением украшений из техники игры в баскетбол, соревнования по спортивному ориентированию «Дистанция - выбор». Конкурсы поединки «Сильные, ловкие, смелые».. | X | 30.09.2024 | X | X | X | - |
| 8. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 7 437,0 | 7 437,0 | 4578,9 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018 № 127.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 7 437,2тыс. руб. За 9 месяцев 2024 года. фактическое освоение средств составило 4578,9 тыс. рублей или 61,6%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения. Соисполнителем муниципальной программы является МБУК «Комиссаровский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Комиссарского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссарского сельского поселения от 29.12.2023 № 45 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссарского сельского поселения«Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 7 437,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4578,9 тыс. рублей или 61,6%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

 В МБУК Комиссаровский СДК были проведены, рождественские посиделки: «Мелодия Рождества», вечера отдыха, посвященные дню студента и дню Татьяны: «И так она звалась Татьяной», «Весёлая пора». Были проведёны Митинги, посвящённые Дню освобождения Комиссарского поселения и Красносулинского р-на от немецко – фашистских захватчиков: «Обелиски памяти нашей», «Не забудем вашей славы», «Их подвиг жив, неповторим и вечен».

Прошли праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля. Были проведены народные гулянья, посвященные встречи и проводам Масленицы: «Гуляй широкая Масленица», «Ай да Масленица». Прошли концерты, конкурсы и поздравления, посвященные 8 марта «Для милых дам!», Также были проведены конкурсная программы «Тюльпанное настроение».

С апреля по июнь в Сельских Домах культуры проходят мероприятия, посвящённые Победе в ВОВ: конкурс детских рисунков «Победа в наших сердцах», конкурс патриотической песни «Нам жить и помнить». К 9 мая прошли митинги и возложение цветов к Памятникам ВОВ: «Была война, была Победа».

К Дню защиты детей были проведены развлекательные программы, конкурсы, эстафеты.

Ко дню России проведены праздничные мероприятия: «Ты живи, моя Россия» «Слава России!».

22 июня в день памяти и скорби проведён митинг «Свеча памяти».

Проведено 437 мероприятий, на них присутствовало 87430 чел.

 На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

 Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Развитие физической культуры и спорта Комиссарского сельского поселения выполнено в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссарского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н. Безрукова