Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Комиссаровского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | За 3 квартал 2024 года проведено 3 заседания Координационного совета при Администрации Комиссаровского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на котором присутствовали 8 физ. лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. По результатам заседания погашена недоимка в бюджет поселения в сумме 1 тыс. рублей. Проведена работа с работниками Администрации, СДК о недопущении возникновения задолженности по уплате налоговых сборов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно- правовыми актами Комиссаровского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Срок исполнения мероприятия не наступил | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Бюджет Комиссаровского сельского поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,9 процента в общем объеме расходов бюджета поселения. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | X | X | X | Х |
| 5. | Контрольное событие программы 1. Внесение изменений в бюджетный прогноз Комиссаровского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2023 № 78 внесены изменения в бюджетный прогноз Комиссаровского сельского поселения на период 2023-2036 годов | X | 26.12.2024 | X | X | X | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 9214,3 | 9214,3 | 5375,4 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 2 решение Собрания Депутатов Комиссаровского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и 1 решение о внесении изменений в бюджетный процесс; разработано 4 нормативно-правовых актов Комиссаровского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 2023 год, который утвержден решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения № 86 от 27.04.2024г. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.. | Фактическое исполнение расходов составило 3429,6 тыс. руб. или 37%, при плане 9214,3 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 9214,3 | 9214,3 | 5375,4 |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю переданы Администрации Красносулинского района на сновании Соглашения от 04.12.2023 года №1 | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.5 Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета поселения в единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Планирование и исполнение бюджета поселения осуществлялось в единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области (АЦК- планирование, АЦК – финансы) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 12. | Контрольное событие программы 2 Представление главе Администрации Комиссаровского сельского поселения проекта решения «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Срок исполнения мероприятия не наступил | X | 15.11.2024 | X | X | X |  |
| 13. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | - | - | - | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.. | Предельный объем муниципального долга Комиссаровского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 15. | Контрольное событие программы 3.1. Отсутствие муниципального долга Комиссаровского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | Муниципальный долг отсутствует | Х | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 16. | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Логачева А.П.., Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н. | X | X | X | 9214,3 | 9214,3 | 5375,4 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2024 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 18.12.2018 № 123.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 9214,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 5375,4 тыс. рублей или 58,3% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2023 № 46 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2024 год (далее - план реализации).

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. За 9 месяцев 2024 года основные мероприятия выполнены в  полном объеме (1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Комиссаровского сельского поселения, 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленным нормативно - правовыми актами Комиссаровского сельского поселения о налогах и сборах, 1.3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение  6 месяцев 2024 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения внесены изменения в  бюджетный прогноз Комиссаровского сельского поселения на период 2023-2036 годов.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено  9214,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5375,4 тыс. рублей или 58,3% к годовому плану.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения Контрольного события подпрограммы 2 «Представление главе Администрации Комиссаровского сельского поселения проекта решения «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»» не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. Муниципальный долг Комиссаровского сельского поселения отсутствует.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Глава администрации

Комиссаровского сельского поселения                                                            Е.Н. Безрукова

Исполнитель:

А.П. Логачева