РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

31.03.2025                                                   №  39                                              х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    Е.Н.Безрукова

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 31.03.2025  №39

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2024 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- своевременно производилась оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов;

- снизился уровень износа коммунальной инфраструктуры (выполнены работы по  замене участков  теплотрассы в п. Розет, выполнен капитальный ремонт котла в котельной п. Розет);

- выполнены работы по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение, производилась замена ламп уличного освещения;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- организован подвоз песка к местам захоронений;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев;

- приобретены и установлены 17 контейнеров ТБО;

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- происходило информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» выполнено в полном объеме. Своевременно производилась оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.5 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» выполнено в полном объеме. Своевременно производилась оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период проведены бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах; выполнены работы по капитальному ремонту котла, работы по замене участков теплотрассы в п. Розет; Оказываются услуги и выполняются работы  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» выполнено в полном объеме. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» выполнено в полном объеме. Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение. Проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; приобретены и установлены 17 контейнеров ТБО. Проведено 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок. Организован подвоз песка к местам захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- нестабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Комиссаровского сельского поселения;

- неплатежеспособность плательщиков налогов.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 14 943,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3493,1 тыс. рублей;

бюджет района – 5761,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5688,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2023 №81 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 14 943,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14 943,2 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3493,1 тыс. рублей;

бюджет района – 5761,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5688,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12 930,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 3490,3 тыс. рублей;

бюджет района – 5761,3 тыс. рублей;

бюджет поселения – 3678,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 2012,9 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» –  50%. Отсутствие капитального ремонта и замены труб теплотрассы в котельной пос.Розет.

Показатель 2 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» –  80%.

Показатель 3 «Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» –  0. Не достижение планового значения показателя связано с низкой социальной активностью граждан.

Показатель 1.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» –  0. Капитальный ремонт по графику в следующие периоды.

Показатель 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» –  80%. Отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных труб.

Показатель 1.3 «Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения» –  10%.

Показатель 2.1 «Доля жителей, охваченных услугами  по вывозу мусора» – 89%.

Показатель 2.2 «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен  ремонт» –2 ед.

Показатель 2.3 «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» –  30%.

Показатель 2.4 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» –  85 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

12930,3 тыс. рублей / 14943,2 тыс. рублей = 0,86.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,86=1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,82, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 2012,9 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссароского сельского поселения Е.Н.Безрукова | х | х | х | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры | Выполнены работы по капитальному ремонту котла, ремонт участков теплотрассы в п. Розет | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания | Своевременно производится оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.5 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Производится своевременная и полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | За отчетный период проведести бактериологическое исследование и дезинфекцию воды в колодцах; Заключить с Администрацией Красносулинского района соглашение о передаче полномочий на обеспечение организации водоснабжения и водоотведения. Организовать оплату работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | За отчетный период проведены бактериологическое исследование и дезинфекция воды в колодцах; Выполнены работы по капитальному ремонту котла, ремонт участков теплотрассы в п. Розет. Оказываются услуги и выполняются работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | х | х | х | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения. | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | Для удобства населения организовывается подвоз песка к местам захоронений, ликвидация сорной растительности. | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Груцанова А.М. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова | 31.12.2024 | х | 31.12.2024 | Своевременная оплата за уличное освещение, увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц. Работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; выполнение работ по противоклещевой обработке мест общего пользования; благоустройство мест общего пользования (детские площадки, парк, стадион). Проведение субботников. Информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства. | Своевременно производилась оплата за уличное освещение, увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. Проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности; выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; регулярно производились работы по спилу сухих и аварийных деревьев; привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны (совместно с Центром занятости населения г.Красный Сулин); приобретены и установлены 17 контейнер ТБО. Проведено 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок. Организован подвоз песка к местам захоронений. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников, в ходе которых приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 14943,2 | 14943,2 | 12930,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3493,1 | 3493,1 | 3490,3 |
|  | бюджет района | 5761,5 | 5761,5 | 5761,3 |
|  | бюджет поселения | 5688,6 | 5688,6 | 3678,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 14943,2 | 14943,2 | 12930,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3493,1 | 3493,1 | 3490,3 |
|  | бюджет района | 5761,5 | 5761,5 | 5761,3 |
|  | бюджет поселения | 5688,6 | 5688,6 | 3678,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Всего | 1305,5 | 1305,5 | 630,8 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 144,0 | 144,0 | 68,1 |
| 1.5 Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан по теплоснабжению | Всего | 3528,4 | 3528,4 | 3525,5 |
| 1.6 Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги(вода) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 6257,9 | 6257,9 | 5113,7 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 2953,4 | 2953,4 | 2136,1 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 2953,4 | 2953,4 | 2136,1 |
| Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Всего | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 3000,2 | 3000,2 | 2732,6 |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация содержания мест захоронений» | Всего | 189,3 | 189,3 | 130,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2024год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 50 | 45 | 50 | отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных и канализационных труб |
| 3 | Показатель 2. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | проценты | 60 | 80 | 80 | - |
| 4 | Показатель 3. Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | проценты | - | 100 | - | Низкая социальная активность граждан |
| 5 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 3 | - | Капитальный ремонт по графику в следующие периоды |
| 7 | Показатель 1.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | проценты | 80 | 42 | 80 | отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных труб |
| 8 | Показатель 1.3. Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения | проценты | 10 | 10 | 10 | - |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | проценты | 95 | 95 | 95 | - |
| 11 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 1 | 1 | - |
| 12 | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | Кв.м. | 45 | 30 | 30 | - |
| 13 | Показатель 2.4. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | единиц | 80 | 88 | 88 | - |