Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»  за  отчетный период 12 месяцев 2015  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приняты постановления № 59 от 15.05.2015 «О внесении изменений в постановление Комиссаровского сельского поселения от 28.11.2013 №132», №88 от 30.06.2015 «О внесении изменений в постановление № 43 от 21.04.2014»; исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приняты постановления № 37 от 03.03.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 89 от 30.06.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 90 от 01.07.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 133/1 от 04.09.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г.. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 | 3299,0 | 63,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Принято решение № 104 от 29.04.2015 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 28.08.2007 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения спланированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г.. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и нормами бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3251,0 | 3251,0 | 3187,2 | 3187,2 | 63,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашениями №8 от 28.10.2014, №8-ППД от 30.10.2014. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 0,0 |
| 2.4.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением №8-ППД от 30.10.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 0,0 |
| 2.4.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением №8 от 28.10.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 0,0 |
| 2.4.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Комиссаровского сельского поселения" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечислялись в 2014 году. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Бюджет поселения исполняется качественно и своевременно | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г.. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Сохранение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; планирование расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов | X | X | X | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 | 3299,0 | 63,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | начальник сектора эко-номики и фи-нансов Кады-кова Г.Г | Х | Х | Х | 3362,8 | 3362,8 | 3299,00 | 3299,0 | 63,8 В свя-зи с факти-чески сло-жившимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»  за отчетный период за  2015 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Управление муниципальными финансами»   (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 175.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3362,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 3299,0 тыс. рублей или 98,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Долгосрочное финансовое планирование»; (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»; (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- ««Управление государственным долгом» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 03.12.2014 № 175 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения «Управление муниципальными финансами»  на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 3362,8 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются на постоянной основе. . Фактическое освоение средств составило 3299,00 тыс. рублей или 98,0 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и  нормами бюджетного законодательства

Мероприятие выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 111,8 тыс. рублей заключено  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов и  из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения. Фактическое освоение средств составило 111,8 тыс. рублей или 100 %.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского  поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Управление муниципальными финансами» мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) в 2015 году расходы областного бюджета не предусмотрены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»   за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г