Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период 6 месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И. Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Было проведено 3 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И. Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 30.06.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И. Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №32 от 30.03.2015, № 32/1 от 30.03.2015 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И. Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением № 8 от 30.10.2014 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 261,3 | 130,8 | 130,8 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 30.06.2016 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 20 от 19.06.2015. Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период (распоряжение № 5 от 26.02.2015). | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 30.06.2016 | X | X | X |