АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

14.10.2015г.	                                        № 169                             х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы                                                                                                       Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» по результатам 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 04.09.2015 № 133/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», Администрация Комиссаровского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкую Н.Ю., директора МБУК КСР ЦБКсп Косоножкину О.А., начальника сектора экономики и финансов Журавлеву О.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 14.10.2015 № 169

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за  отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 4868,7 | 4868,7 | 2933,3 | 2933,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В рамках услуги по книговыдаче пользователям библиотеки выдано 43 704 экземпляров книг. Подготавливается соглашение с министерством культуры Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1355,6 | 1355,6 | 771,8 | 771,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 614 человек. Принимали участие в районном смотре-конкурсе народного самодеятельного творчества «Культура Дона в творчестве народа». | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3513,1 | 3513,1 | 2161,5 | 2161,5 |
| 1 | Контрольное событие программы | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 4,7 | 4,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведено 3 спортивных соревнования (распоряжения № 4/1 от 20.02.2015, № 13 от 29.05.2015, № 18 от 11.06.2015) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 9,0 | 9,0 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю., начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 4877,7 | 4877,7 | 2938,0 | 2938,0 |