АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

14.10.2015г.	                                           №  171                       х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 04.09.2015 № 133/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», Администрация Комиссаровского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Журавлеву О.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 14.10.2015 № 171

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за  отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 42,0 | 42,0 | 28,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В отчетном периоде подготовлено 2 нормативно-правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, запланировано в 2016 году. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Принято постановление от 10.01.2014 № 10, согласно которому выплачивается государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 42,0 | 42,0 | 28,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение эффективности деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 48,3 | 48,3 | 33,2 | 33,2 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Опубликованы нормативно-правовые акты, принятые в поселении, в газете «Красносулинский вестник», по контрактам № 51 от 05.03.2015, № 122 от 02.04.2015, № 140 от 09.04.2015, №140 от 30.04.2015, №141 от 07.05.2015, №153 от 21.05.2015, №169 от 18.06.2015, №310 от 16.07.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 48,3 | 48,3 | 33,2 | 33,2 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Организация и проведение социологического исследования Комиссаровского сельского поселения; подготовка аналитического отчета; подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах; соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 90,3 | 90,3 | 61,2 | 33,2 |