АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

05.02.2015г.	                                  №  23                            х. Лихой

О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 174

В связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района от 03.12.2014 № 174 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Скорову Н.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение к постановлению

от 05.02.2015 № 23

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 398,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями. | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | повышение удовлетво- ренности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 31.12.2015 | 158,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 31.12.2015 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | X |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 3238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3238,5 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | 31.12.2015 | 2392,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2392,2 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,3 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Формирование схемы теплоснабжения. | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | 31.12.2015 | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3636,6 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.