АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

08.07.2015г.	                                          №  92                            х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 1 полугодия 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 15.09.2014 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  инспектора по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснова и начальника сектора  экономики и финансов Скорову Н.В.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение к постановлению

от 08.07.2015 № 92

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период 1 полугодие 2015 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Было проведено 1 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил (распоряжение № 21 от 24.06.2015). | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №32 от 30.03.2015, № 32/1 от 30.03.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением № 8 от 30.10.2014 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 259,0 | 129,0 | 259,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 20 от 19.06.2015. Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период (распоряжение № 5 от 26.02.2015). | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 30.06.2015 | X | X | X |