РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                                  № 32/2                                                  х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                             А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 20.03.2018 № 32/2

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №112, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач:

- оформлены 2 стенда по ГО и ЧС на темы:

1) Умей действовать при пожаре;

- проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) О введении на территории поселения режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории поселения.

3) Утверждение плана работы комиссии на 2017 год.

4) О мерах по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения.

5) О готовности к пожароопасному периоду.

6) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

7) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

8) Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости африканской чумой свиней.

9) О мерах обеспечения пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработке комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Комиссаровском сельском поселении.

- на 30 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»:

Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 30 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 21 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 30 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

В Администрации поселения имеются 10 ранцевых огнетушителей, 6 порошковых огнетушителей, 1 пожарный гидрант.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Улучшены оперативные возможности аварийно-спасательного формирования на территории  Комиссаровского сельского поселения.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.

На 30 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является поступления доходов в бюджет поселения.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 26,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 26,2 тыс. рублей, или 100%.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

### В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 1 показателя муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достиг плановые значения 1 показатель;

1 показатель подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 2.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 2 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от  30.11.2017 №127, от 28.12.2017 № 135.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 20.11.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №55 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 3.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 3:3=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 26,2/26,2=1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Все три основных мероприятия, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 38 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 № 56 «О бюджете  Комиссаровского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Комиссаровского сельского поселения

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах»

### за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Комиссаровского сельского поселения

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах»

### за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2. | Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 90 | 91 | 91 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения | единиц | 3 | 3 | 3 | - |

### Приложение3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Комиссаровского сельского поселения

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах»

### за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 2 договора 13,5 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 30 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 10 ранцевых огнетушителей, 6 порошковых огнетушителей. Приобретен гидрант пожарный (контракт №142 от 22.06.2017), пожарный стенд (договор №105 от 23.11.2017) | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 1 договор 12,7 | 12,7 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На 30 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены запрещающие знаки (договор №17 от 29.06.2017) | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
|  |  | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко | X | X | X | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |