РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

2019	                                     №                                    х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 2019  №

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №112 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ), на которых рассматривались вопросы:

1) Утверждение плана работы комиссии на 2018 год.

2) О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод, сокращение возможного ущерба населению и объектам экономики Комиссаровского сельского поселения в 2018 г.

3) Выработка мер по предотвращению и распространению природных (ландшафтных) пожаров на территории поселения. Готовность сил и средств, для тушения пожаров.

4) О готовности к пожароопасному периоду.

5) О мерах по предотвращению выжигания сухой растительности.

6) Обеспечение пожарной безопасности в летний пожароопасный период и выработка комплекса мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в Комиссаровском сельском поселении.

7) О мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2018 года и готовности муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

8) Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

9) Обеспечение и соблюдение мер пожарной безопасности в период отопительного сезона.

10) Выработка мер, направленных на повышение безопасности населения на водных объектах в зимний период.

11) О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников.

- на 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности;

- в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения;

- приобретено противопожарное оборудование;

- для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Проведено 3 беседы в общеобразовательных учебных заведениях поселения;

- приобретены и распространены  информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 30 плакатов и 500 листовок.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 855 человек, распространено 997 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. За 2018 год приобретен дополнительно 1 ранцевый огнетушитель, 1 пожарный гидрант с подставкой.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; установка предупреждающих знаков «Купаться запрещено».

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено»

В рамках подпрограммы 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено в полном объеме. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

По подпрограмме 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Приобретены и распространены  информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 30 плакатов и 500 листовок. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 85,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 85,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2018 №83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 85,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 85,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 85,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 84,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 84,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,2                                                                                              тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 2 «Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» – 92%, 92%.

Показатель 3 «Доля граждан, опрошенных в ходе опроса общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве» – 10%, 10%.

Показатель 1.1 «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» – 4, 4.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Комиссаровского сельского       поселения» – 3, 3.

Показатель 4.1 «Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму  и терроризму» – 10, 10.

Показатель 4.2 «Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму» – 10, 10.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

84,8 тыс. рублей / 85,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 0,2 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

### Приложение 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Комиссаровского сельского поселения

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах»

### за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. | Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 855 человек, распространено 997 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. За 2018 год приобретен дополнительно 1 ранцевый огнетушитель, 1 пожарный гидрант с подставкой. Заключены 3 муниципальных контракта: №5 от 30.01.2018, №36 от 20.04.2018, №115 от 29.11.2018 | - |
| 4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обнародование информации по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Установка знаков на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах | На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Заключен муниципальный контракт №62 от 09.07.2018 (установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания). | - |
| 7 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Комиссаровского сельского поселения | Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму. | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Распространение информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | Приобретены и распространены информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 30 плакатов и 500 листовок. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт №76 от 08.08.2018 | - |

### Приложение 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Комиссаровского сельского поселения

### «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

### обеспечение пожарной безопасности и

### безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 85,0 | 85,0 | 84,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 85,0 | 85,0 | 84,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 69,1 | 69,1 | 69,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 69,1 | 69,1 | 69,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Всего | 69,1 | 69,1 | 69,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Всего | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Комиссаровском сельском поселении» | Всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 2 | Показатель 2. Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 91 | 92 | 92 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля граждан, опрошенных в ходе опроса общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | проценты | - | 10 | 10 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 5 | Показатель 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 | - |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 7 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 8 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Комиссаровском сельском поселении» |
| 9 | Показатель 4.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму | единиц | - | 10 | 10 | - |
| 10 | Показатель 4.2. Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | единиц | - | 10 | 10 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 69,1 | 69,1 | 69,0 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 69,1 | 69,1 | 69,0 | 0,1 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 855 человек, распространено 997 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. За 2018 год приобретен дополнительно 1 ранцевый огнетушитель, 1 пожарный гидрант с подставкой. Заключены 3 муниципальных контракта: №5 от 30.01.2018, №36 от 20.04.2018, №115 от 29.11.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 11,4 | 11,4 | 11,4 | - |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде. Заключен муниципальный контракт №62 от 09.07.2018 (установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания). | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретены и распространены информационные материалы в сфере противодействия экстремизму и терроризму: 30 плакатов и 500 листовок. Заключен муниципальный контракт №76 от 08.08.2018. Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 85,0 | 85,0 | 84,8 | 0,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко; глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 85,0 | 85,0 | 84,8 | 0,2 |