ПРОЕКТ

Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Комиссаровского  сельского поселения

Ростовской области

Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

.07.2017                                                                         х. Лихой

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Комиссаровского  сельского поселения

на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов

В соответствии со ст. ст. 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 28.08.2007 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, на основании ст. 46 Устава муниципального образования «Комиссаровское  сельское поселение»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки составления проекта бюджета Комиссаровского  сельского  поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов, руководителям муниципальных  учреждений, специалистам Администрации поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением  к настоящему  постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2017 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                                Ковалев А.С.

Приложение

к постановлению

Администрации             Ковалевского сельского поселения

от.07.2017 №

- ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Комиссаровского сельского поселения на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных решениями Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | до 01.05.2017 | Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения | до 15.05.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Комиссаровского сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, на 01.01.2017 (по данным статистической отчетности формы 3 ДГ (МО) | до 20.07.2017 | Специалист по благоустройству |
| 4. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Комиссаровского сельского поселения прогноза поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2017-2019 годы в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018–2020 годы и его обоснования | до 20.07.2017 | Специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| 5. | Подготовка расчетов, используемых при формировании предельных показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по формам, установленным постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района | до 15.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 01.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Формирование и представление Главе Комиссаровского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2018-2020 годы, подготовленных на основе прогноза поступлений доходов и предельных показателей расходов бюджета поселения | до 20.09.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения на 2018–2020 годы» | до 15.08.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации поселения муниципальных программ Администрации Комиссаровского сельского поселения ,предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Администрации Комиссаровского сельского поселения. | до 20.09.2017 | Ответственные исполнители муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района | до 20.09.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Комиссаровского сельского поселения на 2018-2020 годы» | до 01.11.2017 | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Комиссаровского сельского поселения паспортов муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 01.11.2017 | Ответственные исполнители муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения |
| 13. | Подготовка и представление Главе Комиссаровского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Комисаровского сельского поселения: - проекта решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения «О бюджете Комиссаровского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - проекта решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Комиссаровского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 01.11.2017 до 01.11.2017 | Сектор экономики и финансов Сектор экономики и финансов |