АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

18.12.2015г.	                                             №  55                                                     х. Лихой

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 09.09.2013 № 93 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение к распоряжению

от 18.12.2015 №55

План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» |  |  | X | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведение пожарно-тактических учений по проверке готовности сил. | 31.12.2016 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | X | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Мероприятия по обучению специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | 31.12.2016 | З,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Специалист поселения будет участвовать в штабных тренировках по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в тренировках по оповещению и информированию населения с использованием ТАСЦО, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО | 31.12.2016 | 261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,3 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  | X | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде; предотвращение происшествий на воде путем удаления людей из опасных мест на льду; проведение лекций и бесед в образовательных и других учебных заведений.Приобретение предупреждающих водных знаков | 31.12.2016 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведение в образовательных учреждениях города и района лекций, бесед «по пожарной безопасности и безопасности на воде», «безопасности жизнедеятельности». Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения. Установка запрещающих знаков на водных объектах. | 31.12.2016 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 284,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,9 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.