АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.07.2018г.	                                        № 38                             х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы                                                                                                       Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за отчетный период 6 месяцев 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкую Н.Ю., начальника сектора экономики и финансов Скорову Н.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.07.2018 № 38

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Комиссаровского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 394 человека. Принимали участие в районном конкурсах и смотрах народного самодеятельного творчества. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретена спортивная форма (договор №1, №2 от 26.04.2018) Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 7 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 5621,4 | 5621,4 | 2145,1 | - |
|  |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. | Х | Х | Х | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
|  |  | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. | Х | Х | Х | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |