АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.12.2018                                                         № 75                              х. Лихой

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения  от 19.09.2018 №97 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С. Ковалев

Приложение к распоряжению

от 19.12.2018 № 75

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Комиссаровского сельского поселения | 2019 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | 2019 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.