|  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2019	                                                  № 11                                          х. Лихой

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 19.12.2018 № 73 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 04.02.2019 №8 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 127», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 19.09.2018 №97 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»,

1. Внести в приложение к распоряжению от 19.12.2018 №73 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение к распоряжению

от 04.02.2019 № 11

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Комиссаровском сельском поселении» |  |  | X | 5647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5647,7 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 2019 | 5647,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5647,7 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение доступности культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Комиссаровском сельском поселении» |  |  | X | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | 2019 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы | глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Комиссаровского сельского поселения | 2019 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 5667,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5667,7 | 0,0 |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.