АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2019	                                             №  65                                                     х. Лихой

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 19.12.2018 № 70 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.10.2019 №104 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 124», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 19.09.2018 №97 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение»,

1. Внести в приложение к распоряжению от 19.12.2018 №70 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение к распоряжению

от 29.10.2019  № 65

План реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» |  |  | X | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 2019 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от пожаров | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | X | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | 2019 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Комиссаровского сельского поселения | 2019 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС и ПБ Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | недопущение совершения преступлений экстремистской и террористической направленности | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,5 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.